## PCSTIC-2020-PrestacaoContas
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PRESTAÇÃO CONTAS 2020 (situação revisado em 23/02/2021) / ref. ao PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2020 vs.1.5 / (SEI 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 5810052)

1. DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos) - Classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros.
2. DESPESAS CORRENTES - Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.
4. CONTRATOS VIGENTES - Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.

1. DESPESAS DE CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	VALOR PREVISTO	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO 2020	VALOR PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO 2021	DATA DE ASSINATURA	OBSERVAÇÃO	Item Correspondente em 2021 no SEI 0115791-43.2020.8.16.6000 (PCSTIC 2021 vs 1.2)	Revisão GC
1.1 Investimentos 2020(origem 2019)					Assinados em 2020
1.1.1	[RESIDUAL ARP 32/2019] Aquisição de 150 webcams, 150 / aparelhos de viva-voz e 50 fones de ouvido.	0070522-49.2018.8.16.6000	R$ 169.175,00	R$ 570.500,00	R$ 169.175,00	R$ 0,00	16/052019	ARP 32/2019 - / 0114910-03.2019.8.16.6000 - 2º Pedido de Pagamento / 0015696-05.2020.8.16.6000 - R$ 110.400,00 / 0020024-75.2020.8.16.6000 - R$ 48.900,00 / 0020029-97.2020.8.16.6000 - R$ 9.875,00	Nenhum	OK	sim
1.1.2	[VALOR MENOR vs.1.3] Mini Desktops (3.000) microcomputadores / com garantia on-site de 60 meses.	0011365-14.2019.8.16.6000 / 0100193-83.2019.8.16.6000 / / 0111441-46.2019.8.16.6000	R$ 11.077.887,89	R$ 11.077.887,89	R$ 11.077.887,89	R$ 0,00	12/11/2019	CONTRATO Nº 458/2019 POSITIVO TECNOLOGIA SEI-DOC 4631084 R$ 10.314.991,44 (PP 0022513-85.2020.8.16.6000, 0022505-11.2020.8.16.6000, 0022506-93.2020.8.16.6000, 0022517-25.2020.8.16.6000, 0022521-62.2020.8.16.6000, 0022523-32.2020.8.16.6000, 0022537-16.2020.8.16.6000, 0022545-90.2020.8.16.6000, 0022552-82.2020.8.16.6000, 0022528-54.2020.8.16.6000, 0022492-12.2020.8.16.6000 e 0050429-94.2020.8.16.6000, perfazendo a quantia de R$ 10.314.991,44) / CONTRATO Nº 498/2019 - TORINO INFORMÁTICA R$ 762.896,45 SEI!DOC Nº 4686484 (PP 0025768-51.2020.8.16.6000, 0025767-66.2020.8.16.6000 e 0025763-29.2020.8.16.6000, perfazendo a quantia de R$ 762.896,45)	Nenhum	OK	sim
1.1.3	[CANCELADO vs.1.4] [NOVO ITEM vs.1.3] Ampliação da Solução de Videoconferência com garantia para 36(trinta e seis) meses.	0034149-82.2019.8.16.6000					Valor Previsto Inicialmente: R$ 2.000.000,00	Item 3.3.12	OK	cancelado	novo vs 1.3 cancelado vs 1.4
1.1.4	[NOVO ITEM vs.1.3] Previsão de Pagamento da licitação Equipamento de Armazenamento de Backup em Disco e Library	0062631-74.2018.8.16.6000	R$ 2.454.500,00	R$ 2.454.500,00	R$ 2.454.500,00	R$ 0,00	22/10/2019 e 10/10/2019	CONTRATO Nº 431/2019 - com a empresa EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL. (SEI.DOC 4508917) PP 0094145-11.2019.8.16.6000 - R$ 1.949.500,00 / CONTRATO Nº 433/2019 - com a empresa TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (SEI.DOC 4509136) PP 0094146-93.2019.8.16.6000 – R$ 505.000,00	Nenhum	OK	sim	novo vs 1.3

1.2. Investimentos 2020
1.2.1	[CANCELADO vs.1.4] Solução de Rede Wireless (access points)	SEI não registrado					Valor Previsto inicial: R$ 1.000.000,00 / Motivo Cancelamento: Cancelado em 29/04/2019 - Valor remanejado para item 3 / Novo item 2019	Nenhum	OK	cancelado	cancelado vs 1.4
1.2.2	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP	002683-36.2020.8.16.6000	R$ 1.500.000,00	R$ 89.215,90	R$ 45.424,90	R$ 43.791,00	02/10/2020 (220/2020) e 15/12/2020 (277/2020)	0002683-36.2020.8.16.6000 - Pregão Eletrônico nº 90/2020 / 0094415-98.2020.8.16.6000 - Contrato 220/2020 - R$ 45.424,90 PP 0104946-49.2020.8.16.6000 - R$ 45.424,90 / 0127662-70.2020.8.16.6000 - Contrato 277/2020 - R$ 43.791,00 PP 0002778-32.2021.8.16.6000 - R$ 43.791,00	Item 1.1.1.	OK	não	O Valor Correto é SIM, este Item ficou divergente ao que foi prestado na informação sobre indicadores de 2020.
1.2.3	[CANCELADO vs.1.4] Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios.	SEI não registrado					Valor Previsto Inicial: R$ 3.000.000,00 / Motivo Cancelamento: Cancelado em 29/04/2019	Item 1.1.2	OK	cancelado	cancelado vs 1.4
1.2.4	[CANCELADO vs.1.4] [VALOR MENOR vs.1.3] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	0002733-62.2020.8.16.6000					[CANCELADO vs.1.4] valor anteriormente Previsto de R$ 13.500.000,00	Item 1.2.1	OK	cancelado	cancelado vs 1.4
1.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.3][NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses	0058504-59.2019.8.16.6000	R$ 1.580.000,00	R$ 1.454.500,00	R$ 1.454.500,00	R$ 0,00	21/10/2020	CONTRATO Nº 233/2020 com a empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA. / PP 0118204-29.2020.8.16.6000 - R$ 1.454.500,00	Nenhum	OK	sim
1.2.6	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de Scanners biométricos	0071963-31.2019.8.16.6000	R$ 15.000,00	R$ 4.219,99	R$ 4.219,99	R$ 0,00	3/6/2020	Dispensa: 106/2020 SEI 0071963-31.2019.8.16.6000 DOC 5231246 / 0067375-44.2020.8.16.6000 - R$ 1.109,99 / 0071378-42.2020.8.16.6000 - R$ 3.110,00 / Processamento pelo Departamento de Patrimônio.	Nenhum		sim
1.2.7	[NOVO ITEM vs.1.4] Equipamento para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual e 04 Mesas Digitalizadoras para a produção de material gráfico e audiovisual.	0110700-06.2019.8.16.6000	R$ 70.000,00	R$ 19.986,00	R$ 0,00	R$ 19.986,00		Pregão Eletrônico nº 95/2020 - Fase de Homologação. Licitação parcial. Lotes 04 e 05 de um total de 08 lotes licitados. Doc. 5979429. R$ 19.986,00 previsão de pagamento 2021. / Ficou pendente Licitar os lotes 1 / 2 / 3 / 6 / 7 / 8 para 2021.	Item 1.1.5		não
1.2.8	[NOVO ITEM vs.1.4] Aquisição de 15 Workstations com garantia on- 15 site de 60 (sessenta) meses.	0002733-62.2020.8.16.6000	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / 0007121-71.2021.8.16.6000 - Nova apresentação de DOD (Alteração no Objeto).	Item 1.1.3		não
		SUBTOTAL 1. / (Despesas de Capital):	R$ 17.166.562,89	R$ 15.670.809,78	R$ 15.205.707,78	R$ 63.777,00

2. DESPESAS CORRENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	VALOR PREVISTO	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO 2020	VALOR PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO 2021		OBSERVAÇÃO	Item Correspondente em 2021 no SEI 0115791-43.2020.8.16.6000 (PCSTIC 2021 vs 1.2)
2.1 Material de Consumo 2019
2.1.1	Peças para impressoras e microcomputadores		R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			Item 2.1.1		não
2.1.2	[CANCELADO vs.1.4] Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc			R$ 0,00	R$ 0,00			Valor Previsto Inicial: R$ 300.000,00 / Motivo Cancelamento: Materiais em estoque não consumidos em 2020 devido a Pandemia;	Item 2.1.2		cancelado	cancelado vs 1.4
2.1.3	[CANCELADO vs.1.4] Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico.			R$ 0,00	R$ 0,00			Valor Previsto Inicial: R$ 100.000,00 / Motivo Cancelamento: Materiais não consumidos em 2020 devido a Pandemia;	Item 2.1.3		cancelado	cancelado vs 1.4
		SUBTOTAL 2 / (Despesas Correntes):	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	VALOR PREVISTO	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO 2020	VALOR PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO 2021		OBSERVAÇÃO	Item Correspondente em 2021 no SEI 0115791-43.2020.8.16.6000 (PCSTIC 2021 vs 1.2)
3.1. Serviços de Terceiros (Origem 2019)
3.1.1	[VALOR MENOR vs.1.3](Resto 2019) Aquisição de Solução de / Gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para implantação da gestão, / processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, / treinamentos.	0032717-62.2018.8.16.6000	R$ 1.072.599,20	R$ 2.850.000,00	R$ 233.452,68	R$ 839.146,52	27/08/2019	Contrato nº 351/2019 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A / 0025279-14.2020.8.16.6000 - R$ 17.848,55 / 0050717-42.2020.8.16.6000 - R$ 185.317,75 / 0079016-29.2020.8.16.6000 - R$ 30.286,38	Item 4.1.17		sim
3.1.2	[CANCELADO vs.1.3] Contrato/Convênio com a SERPRO para / Consulta ao CPF/CNPJ da Receita Federal (RFB), por intermédio / Sistema de Informações p/ Convenentes (InfoConv-WS).	0059416-90.2018.8.16.6000					Conforme reunião dos Gestores DTIC em 12/02/2020, este item foi cancelado pois será necessario outra solução já prevista no item 3.1.13 deste Plano de contratações. / Valor Previsto inicialmente: 1.000.000,00	Nenhum		cancelado
3.1.3	[VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de licenças de uso perpétuas de / Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e / Edificações Públicas	0028667-22.2020.8.16.6000	R$ 1.510.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Pregão Eletrônico nº 79/2020 – Em 15/02/2021 está no Chamamento da empresa classificada. Fase de Análise de Atendimento dos Requisitos do Edital.	Item 3.1.1		não
3.1.4	Renovação de 4 licenças do software ÁBACUS e índices de preços e / econômicos (prazo 24 meses)	0047394-63.2019.8.16.6000	R$ 500,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	27/08/2019	Contrato nº 357/2019 - LOGIKE SOFTWARES LTDA. SEI 0047394-63.2019.8.16.6000 DOC.: 4354889 / PP 0080336-51.2019.8.16.6000 - R$ 400,00 (quitado no exercicio 2019)	Item 3.3.1		sim
3.1.5	[CANCELADO vs.1.1] Contrato de Manutenção da solução de / telefonia MX-one, 60 meses.	0034149-82.2019.8.16.6000					Valor Previsto Inicial R$ 600.000,00	Nenhum		cancelado
3.1.6	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para / os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).	0014939-11.2020.8.16.6000	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Em 15/02/2021 está no Chamamento da empresa classificada. Fase de Análise de Atendimento dos Requisitos do Edital.	Item 3.1.2		não
3.1.7	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens / por WhatsApp e/ou SMS. Por no mínimo 48 meses.	0062253-84.2019.8.16.6000	R$ 200.000,00	R$ 89.820,00	R$ 0,00	R$ 89.820,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Pregão Eletrônico nº 93/2020 – Homologação da licitação. Elaboração de contrato.	Item 3.1.3		não
3.1.8	[CANCELADO vs.1.1] Aquisição de Licença de Software de / Telefonia IP	0014104-57.2019.8.16.6000					Valor Previsto Inicial R$ 1.000.000,00	Nenhum		cancelado
3.1.9	Solução de Segurança de Rede	0058511-17.2020.8.16.6000	R$ 4.600.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Em 15/02/2021 está no Fase de estudos preliminares.	Item 3.1.4		não
3.1.10	[VALOR MENOR vs.1.3] (Residual 2019) Prestação de serviços de / emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, / cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (DIGISEC)	0046810-93.2019.8.16.6000	R$ 30.523,50	R$ 40.375,00	R$ 28.101,00	R$ 2.422,50	11/6/2019	Contrato nº 218/2019 - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME - SEI.DOC 4108214 / 0051642-38.2020.8.16.6000 - R$ 1.776,50 0047081-68.2020.8.16.6000 - R$ 7.267,50 0047082-53.2020.8.16.6000 - R$ 323,00 0047079-98.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0047083-38.2020.8.16.6000 - R$ 9.528,50 0047085-08.2020.8.16.6000 - R$ 2.907,00 0047086-90.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0047087-75.2020.8.16.6000 - R$ 323,00 0047088-60.2020.8.16.6000 - R$ 2.584,00 0047018-43.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0047090-30.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0054242-32.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0064090-43.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0064091-28.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0074170-66.2020.8.16.6000 - R$ 484,50 0074163-74.2020.8.16.6000 - R$ 807,50 0103378-95.2020.8.16.6000 - R$ 323,00 0103373-73.2020.8.16.6000 - R$ 161,50 0110560-35.2020.8.16.6000 - R$ 323,00 0120564-34.2020.8.16.6000 - R$ 161,50	Item 4.1.18		sim
3.1.11	[VALOR MENOR vs.1.3][RESIDUAL 2019] Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT)	0037516-17.2019.8.16.6000	R$ 245.916,96	R$ 779.400,00	R$ 591.731,04	R$ 187.668,96	21/11/2019	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – nº 68/2019 (SEI doc. 4647406) - Certificadora Mult - 3000 x R$ 259,68 = R$ 779.040,00 0110505-21.2019.8.16.6000 - Contrato 495/2019 - 1500 x R$ 259,68 = R$ 389.520,00 0005404-58.2020.8.16.6000 - R$ 229.297,44 0007906-67.2020.8.16.6000 - R$ 148.017,60 0016000-04.2020.8.16.6000 - R$ 10.387,20 0026130-53.2020.8.16.6000 - R$ 1.817,76 Quitação total 0118944-21.2019.8.16.6000 - Contrato 020/2020 - 500 x R$ 259,68 = R$ 129.840,00 0020269-86.2020.8.16.6000 - R$ 106.468,80 0026131-38.2020.8.16.6000 - R$ 23.371,20 Quitação total 0006716-69.2020.8.16.6000 - Contrato 029/2020 - 400 x R$ 259,68 = R$ 103.872,00 0026132-23.2020.8.16.6000 - R$ 6.232,32 0050730-41.2020.8.16.6000 - R$ 4.414,56 0068487-48.2020.8.16.6000 - R$ 12.464,64 0075307-83.2020.8.16.6000 - R$ 3.375,84 0088064-12.2020.8.16.6000 - R$ 32.200,32 0094631-59.2020.8.16.6000 - R$ 5.712,96 0104402-61.2020.8.16.6000 - R$ 4.154,88 0123803-46.2020.8.16.6000 - R$ 3.635,52 Perfazendo a quantia de R$ 72.191,04 0107070-05.2020.8.16.6000 - Contrato 248/2020 - 500 x R$ 259,68 = R$ 129.840,00 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – nº 69/2019 (SEI doc. 4647462) - Certificadora Soluti - 2 x R$ 180,00 = R$ 360,00 0073642-32.2020.8.16.6000 - Solicitado para atender a emissão para o Presidente. PP 0108795-29.2020.8.16.6000 - R$ 180,00 0074071-96.2020.8.16.6000 - Solicitado para atender a emissão para o Presidente. Aguarda PP.	Item 4.1.19		sim
3.1.12	[VALOR MENOR vs.1.3](Residual 2019) Prestação de serviços de / emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, / cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC)	0016455-03.2019.8.16.6000	R$ 55.085,00	R$ 89.000,00	R$ 46.835,00	R$ 8.250,00	18/3/2019	Contrato nº 81/2019 - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME - SEI.DOC 3802574 - R$ 89.000,00 / 0051642-38.2020.8.16.6000 - R$ 13.727,50 / 0051741-08.2020.8.16.6000 - R$ 33.107,50	Item 4.1.20		sim
3.1.13	[NOVO ITEM vs.1.3]Acesso a base de dados da solução b-CPF e bCNPJ da DATAPREV (blockchain).	0005011-36.2020.8.16.6000	R$ 30.686,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Em 16/02/2021 : Expediente Suspenso até 01/02/2021 documento SEI 5994793. Aguardando retorno de ação.	Item 3.1.5		não

3.2. Serviços de Terceiros 2020
3.2.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2020	0111489-05.2019.8.16.6000	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação.	Item 3.3.5		não
3.2.2	[CANCELADO vs.1.3] Suporte e Consultoria de ambiente EPM (Enterprise / Project Management)					Valor Previsto Inicial de R$ 1.000.000,00	Não previsto em 2021		cancelado
3.2.3	[CANCELADO vs.1.4] Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais.					[21/08/2020] Conforme reunião dos Gestores DTIC este item foi cancelado até novas diretrizes do Comitê de Governança ou Presidência. Valor Previsto Inicialmente R$ 8.000.000,00	Não previsto em 2021		cancelado	cancelado vs 1.4
3.2.4	[VALOR MAIOR vs.1.4] Aquisição de 03 licenças do software de Design gráfico CorelDraw Graphics Suite para Windows, na última versão existente no / mercado, para elaboração de projetos e desenhos auxiliados por / computador.	0065468-68.2019.8.16.6000	R$ 15.000,00	R$ 8.690,00	R$ 8.690,00	R$ 0,00	6/10/2020	Dispensa de licitação sob n.º 161/2020 (SEI doc 5654621) / 0107869-48.2020.8.16.6000 - R$ 8.690,00	Nenhum		sim
3.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.4] Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing).	0011007-49.2019.8.16.6000	R$ 6.373.422,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Em 16/02/21 em Fase de análise de Termo de Referência pela Consultoria Jurídica do DTIC.	Item 3.2.1		não
3.2.6	[VALOR MAIOR vs.1.4] Software de Desenvolvimento (IDE) IntelliJ 60 IDEA por 36 meses	0012362-60.2020.8.16.6000	R$ 413.601,00	R$ 313.830,00	R$ 313.830,00	R$ 0,00	25/11/2020	CONTRATO Nº 261/2020 - DUOWARE SOFTWARES LTDA (SEI DOC 5803542) / 0000286-67.2021.8.16.6000 - R$ 313.830,00	Nenhum		sim	25/11/2020
3.2.7	[CANCELADO vs.1.1] Aquisição de licenças do software Bizagi					Valor Previsto Inicial de R$ 100.000,00	Não previsto em 2021		cancelado
3.2.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Licenciamento Microsoft	0102319-09.2019.8.16.6000	R$ 35.000.000,00	R$ 26.204.840,00	R$ 8.597.646,67	R$ 17.607.193,33	26/5/2020	CONTRATO Nº 97/2020 - SOLO NETWORK BRASIL S/A (R$ 25.792.940,00) SEI!DOC Nº 5092194 / 0038897-26.2020.8.16.6000 - R$ 8.597.646,67 / CONTRATO Nº 118/2020 - SOLO NETWORK BRASIL ( R$ 411.900,00) SEI!DOC Nº 5185644 / observação (Saldo a Pagar em 2021 de R$ 8.597.646,67 + 411.900,00) e (Saldo a Pagar em 2022 de R$ R$ 8.597.646,67)	Itens: 4.1.15 e 4.1.16		sim
3.2.9	[Novo Item v.1.3] Contrato de manutenção de ativos de rede de / datacenter marca Cisco	0014513-96.2020.8.16.6000	R$ 600.000,00	R$ 258.399,84	R$ 0,00	R$ 258.399,84	18/12/2020	CONTRATO Nº 267/2020 TELTEC SOLUTIONS R$ 21.533,32 x 12 = R$ 258.399,84 ( SEI!DOC Nº 5903689 )	ref. item 3.2.2. do Plano 2021 vs 1.2 (porém será movido para seção de 4.Contratos Vigentes) com Previsão de R$ 258.399,84		sim	novo item vs.3 / (ass. 18/12/2020)
3.2.10	[NOVO ITEM vs.1.4] Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância.	0070793-87.2020.8.16.6000	R$ 120.000,00	R$ 33.000,00	R$ 0,00	R$ 33.000,00	2/12/2020	CONTRATO Nº 263/2020 - CLICKGR-CLICK GERANDO RESULTADOS DESENVOLVIMENTO WEB R$ 33.000,00. Não houve pagamentos em 2020. / Pedidos de Pagamentos em 2021: / 0001112-93.2021.8.16.6000 - R$ 9.000,00 / 0007745-23.2021.8.16.6000 - R$ 2.000,00	ref. Item 3.2.3. o Plano 2021 vs 1.2 (porém será movido para seção de 4.Contratos Vigentes) com Previsão de R$ 33.000,00		sim	Ass. 2/12/2020
3.2.11	[NOVO ITEM vs.1.5] Aquisição de licenças webex para o 2o Grau.	0117800-75.2020.8.16.6000	R$ 22.000,00	R$ 17.560,83	R$ 0,00	R$ 17.560,83	3/2/2021	Sem tempo hábil em 2020 para contratação. / Dispensa 224/2020 - Procesamento pelo Departamento do Patrimônio. / Aguarda a entrega das licenças (Prazo até 01/03/2021) e pedido de pagamento.	Criar novo item no Plano de 2021 vs1.3 na seção de 4. Contratos Vigentes com Previsão de R$ 17.560.83		não

		SUBTOTAL 3.1 ao 3.3	R$ 50.639.894,55	R$ 30.685.315,67	R$ 9.820.286,39	R$ 19.043.461,98					39	Total de Itens Previstos
					15	Total de itens (sim)
					12	Total de Itens (não)
					12	Total de Itens (cancelado)
4. CONTRATOS VIGENTES					56%	Percentual Executado em 2020

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO		SEI	VALOR PREVISTO NO EXERCICIO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	VALOR PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO 2021		OBSERVAÇÃO	Item Correspondente em 2021 no SEI 0115791-43.2020.8.16.6000 (PCSTIC 2021 vs 1.2)
4.1. CURTO PRAZO (vencimento 2020)
4.1.1	[VALOR MENOR vs.1.4-ENCERRADO] Contrato de Link de dados / privado (baseada na tecnologia IP/MPLS) com suporte técnico e / manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do TJPR com validade / max. 15/04/2019.		0003320-26.2016.8.16.6000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		COPEL Contrato 105/2014 / Ultimo Pagamento em 2019 e Não executado em 2020.	Nenhum
4.1.2	[VALOR MENOR vs.1.3 - ENCERRADO] Necessidade de diversas implementações e / correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de / horas.		0037010-75.2018. / 8.16.6000	R$ 225.000,00	R$ 150.540,00	R$ 0,00		MPS Contrato 313/2018 / 0013819-30.2020.8.16.6000 - R$ 147.420,00 / 0050438-56.2020.8.16.6000 - R$ 3.120,00 / obs.: Este contrato não permite aditivar e nem prorrogar.	Nenhum
4.1.3	[VALOR MENOR vs.1.4] Contrato de manutenção e suporte técnico / para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de / conexão, garantia de até 48 meses "on-site"		0026644-40.2019. / 8.16.6000	R$ 107.880,00	R$ 107.880,00	R$ 107.880,00		BINARIO EQUIPAMENTOS Contrato 497/2019 / Termo Aditivo 01 (09/12/2020 a 09/12/2021) com mais 12 meses de R$ 8.990,00.	Item 4.1.14
4.1.4	[VALOR MAIOR vs.1.4-ENCERRADO] Contrato de Prestação de / serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA / COFRE que abriga o Datacenter do TJPR.		0012320-84.2015. / 8.16.6000	R$ 335.301,28	R$ 335.301,28	R$ 0,00		ACECO Contrato 117/2015 (vigência máxima 27/07/2020) / Termo Aditivo 04 (27/07/2019 a 27/07/2020) / ESTA CONTRATAÇÃO PASSA A SER RESPONSABILIDADE DO DEA.	Nenhum

4.2. MÉDIO PRAZO (VENCIMENTO ENTRE 2021 E 2022)
4.2.1	1 [VALOR MAIOR vs.1.4] Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas mod. local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.		0009256-32.2016.8.16.6000	R$ 157.840,80	R$ 22.235,98	R$ 105.227,20		OI TELECOM Contrato 38/2016 (vigencia máxima 14/06/2021) - 12 x R$ 13.153,40 / Pendente Pagamento de 3 parcelas para 2021, além de mais 6 meses maxima de vigencia do mesmo. / Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021, quando encerra o contrato.	Item 4.1.2
4.2.2	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional, discagem direta de ramais.		0009255-47.2016.8.16.6000	R$ 505.192,68	R$ 0,00	R$ 1.263.012,47		CLARO TELECOM Contrato 39/2016 (vigencia máxima 17/05/2021) - 12 x R$ 42.099,39 / Solicitações de Pagamentos pendentes desde SET2019 até MAI/2021, totalizando aprox. 22 meses e outros adicionais. / Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021, quando encerra o contrato.	Item 4.1.1.
4.2.3	[VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao Palácio.		0048383-11.2015.8.16.6000	R$ 32.329,20	R$ 0,00	R$ 50.840,00		CLARO TELECOM Contrato 137/2016 (vigencia máxima 12/08/2021) - 12 x R$ 1.785,00 / Solicitações de Pagamentos pendentes desde SET2019 até AGO/2021, totalizando aprox. 25 meses e outros adicionais. / Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021, quando encerra o contrato.	Item 4.1.3.
4.2.4	[VALOR MENOR vs.1.3]Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná.		0010131-65.2017.8.16.6000	R$ 253.269,72	R$ 12.230,06	R$ 146.760,72		CLARO TELECOM Contrato 147/2017 (vigencia máxima 26/07/2022) - 12 x R$ 14.070,54 / Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021 e 2022, quando encerra o contrato. / Valor de Saldo até Termino do contrato R$ 490.692,96 e para 2021 saldo a Pagar de 12 x 12.230,06	Item 4.1.5.
4.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.3] Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Copia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos.		0079511-78.2017.8.16.6000	R$ 1.217.426,52	R$ 807.470,08	R$ 1.229.444,76		TECPRINTERS Contrato 269/2018 (vigencia maxima 28/08/2022) – 12 x R$ 102453,73 (conforme Apostila 03/2021)	Item 4.1.10

4.3. LONGO PRAZO (VENCIMENTO 2023 OU POSTERIOR)
4.3.1	[VALOR MAIOR vs.1.3] Contrato de Licenças de Software ALIVEPRO / e consultoria.		0055168-18.2017.8.16.6000	R$ 190.990,00	R$ 122.190,00	R$ 190.990,00		ALIVEPRO Contrato 161/2018 (vigencia maxima 13/06/2022) - 1 x R$ 62.990,00 (Licenças) + 400 horas x R$ 320,00 = 128000,00	Item 4.1.8.
4.3.2	Contrato de 08 licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition, para suporte, manutenção e direito a novas versões. / Suporte, manutenção e direito a novas versões para oito licenças do / sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise / Edition - versão 15.03 ou superior, bem como serviços de instalação, / configuração, monitoramento e suporte por 12 (doze) meses, / prorrogáveis até 48 (quarenta e oito) meses. Vigência Inicial: / 22/05/2018 - Vigência Máxima: 22/05/2019 - Vigência Máxima: / 22/05/2022		0041832-44.2017.8.16.6000	R$ 317.628,00	R$ 310.800,00	R$ 155.400,00		HORUS Contrato 133/2018 (vigencia maxima 22/05/2022) - 12 x R$ 25.900,00 / (Calculado 6 parcelas para 2021 porque o contrato será encerrado a pedido do TJPR)	Item 4.1.7.
4.3.3	[VALOR MENOR vs.1.3] Contrato da Ferramenta de BI (Business Intelligence) inclusive treinamento e consultoria para implantação (complemento ao contrato iniciado em 2018)		0053351-16.2017.8.16.6000	R$ 320.000,00	R$ 160.300,00	R$ 171.600,00		INCODATA Contrato 172/2018 (vigencia maxima 31/07/2022) - 2000 horas x R$ 200,00 - Saldo de 857:13 horas x R$ 200,00 = 171.600,00	Item 4.1.9.
4.3.4	[VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo / BGP.		0026136-02.2016.8.16.6000	R$ 73.075,44	R$ 79.165,06	R$ 79.165,06		OI TELECOM Contrato 66/2017 (vigencia maxima 23/05/2022) - 12 x R$ 6.089,62 / Valor Total até o Término do Contrato R$ 103.523,54, sendo para 2021 o valor de 13 parcelas totalizando R$ 79.165,06	Item 4.1.4.
4.3.5	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas / telefônicas analógicas convencionais, para a realização de chamadas locais fixo-fixo e fixo-móvel (VC1) em 104 comarcas do Tribunal de justiça do Paraná. Obs.: Nova licitação no final de 2017		0024936-23.2017.8.16.6000	R$ 469.222,56	R$ 364.681,58	R$ 469.222,56		OI TELECOM Contrato 33/2018 (vigencia maxima 08/03/2023) - 12 x R$ 39.101,88 / Previsto para 2021 o pagamento de 12 parcelas	Item 4.1.6
4.3.6	Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante (substituição ao contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019).		0011962-17.2018.8.16.6000	R$ 58.560,00	R$ 58.560,00	R$ 58.560,00		NOVA FIBRA Contrato 314/2018 (vigencia maxima 25/10/2023) - 12 x R$ 4.880,00 / Previsto para 2021 o pagamento de 12 parcelas	Item 4.1.11.
4.3.7	Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria		0085104-54.2018.8.16.6000	R$ 45.000,00	R$ 2.287,44	R$ 5.000,00		CELEPAR Contrato 403/2018 (vigência máxima 31/12/2024) - 12 x R$ 3.750,00 / TA 02 - Contrato Celepar 053/2019 - Assinado em 15/12/2020 - R$ 5.000,00 - Documento 5832175	Item 4.1.12.
4.3.8	[VALOR MENOR vs.1.3]CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA BASEADA NA TECNOLOGIA IP/MPLS, ENLACE EM FIBRA ÓTICA, C/ SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO		0037348-49.2018.8.16.6000	R$ 1.722.217,18	R$ 1.867.102,12	R$ 1.949.999,87		OI TELECOM Contrato 43/2019 (vigencia maxima 14/02/2024) - 12 x R$ 149.999,99 / Previsto para 2021 o pagamento de 13 parcelas	Item 4.1.13

			SUBTOTAL 4. / (Contratos Vigentes):	R$ 6.030.933,38	R$ 4.400.743,60	R$ 5.983.102,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2020 (em 18/02/2021)

CATEGORIAS			VALOR PREVISTO / (aprovado 2020)	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	Previsão 2021 / (Saldo A Pagar)		Indicador de Execução deste / Plano de Contratações STIC 2020:	56%
1. DESPESAS DE CAPITAL			R$ 17.166.562,89	R$ 15.670.809,78	R$ 15.205.707,78	R$ 63.777,00		Itens Planejados em 2020:	39
2. DESPESAS CORRENTES			R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		Itens Assinados ou Pagos em 2020:	15
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PJ			R$ 50.639.894,55	R$ 30.685.315,67	R$ 9.820.286,39	R$ 19.043.461,98		Itens cancelados em 2020:	12
4. CONTRATOS VIGENTES			R$ 6.030.933,38		R$ 4.400.743,60	R$ 5.983.102,64		Itens NÃO Assinados ou NÃO Pagos:	12
T O T A L			R$ 73.937.390,82	R$ 46.356.125,45	R$ 29.426.737,77	R$ 25.090.341,62