## Prestação_Contas_PCSTIC_2018
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PRESTAÇÃO CONTAS 2018 ref. ao PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2018 vs.1.3 / (SEI 0079077-89.2017.8.16.6000)

1. DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos) - Classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros.
2. DESPESAS CORRENTES - Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.
4. CONTRATOS VIGENTES - Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.

1. DESPESAS DE CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	VALOR PREVISTO	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	OBSERVAÇÃO	Item correspond. em 2019 SEI 0082732-35.2018.8.16.6000 (PCSTIC 2019 vs 1.1)		Planejado 2018	Assinado em 2018 / Pago em 2018
1.1 Investimentos 2018 (origem 2016)
1.1.1	Solução de Rede Wireless (access points).	0015656-62.2016.8.16.6000	1.000.000,00	840.000,00	672.000,00	ITSCON TECNOLOGIA LTDA, contrato 261/2018, assinado em 28/08/2018. Vigente até 28/08/2023. / Pagamento de 1 parcela em 2018, restante de R$ 168.000,00 para 2019.	Item 1.1.10		sim	sim
1.1.2	Solução de Videoconferência, instalação e treinamento.	0012976-07.2016.8.16.6000	2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00	REDISUL INFORMÁTICA LTDA - Contrato 187/2017, assinado em 29/08/2017, vigente até 10/2022. / Pagamento Único em 2018.	Nenhum		sim	sim
1.1.3	Aquisição de solução de TI composta de SERVIDORES CORPORATIVOS por 60 (sessenta) meses. / [item gerado para provisionar pagamentos pendentes em 2018]	0039395-64.2016.8.16.6000	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Contrato 140/2017, assinado em 26/07/2017, vigente até 02/02/2023. / Pagamento finalizado em 2018.	Nenhum		sim	sim
1.2 Investimentos 2018 (origem 2017)
1.2.1	Equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)	0024240-50.2018.8.16.6000	1.000.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 1.1.6		sim	não
1.2.2	[CANCELADO vs.1.2][Novo item vs.1.2] / Solução para gravação de audiências em salas comuns.	0019057-98.2018.8.16.6000		-	-	Item cancelado em 2018. / (Valor Previsto Inicial: R$ 5.000.000,00)	Nenhum		cancelado
1.2.3	Solução para Gravação de Depoimento para 500 Salas Comuns e Especial, somente hardware	0070522-49.2018.8.16.6000	800.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 1.1.3		sim	não
1.2.4	Aquisição de 500 Scanners de médio porte	0009749-72.2017.8.16.6000	1.740.000,00	655.450,00	655.450,00	MICROSENS S/A - Contrato 18/2018, assinado em 31/01/2018, vigente até 21/02/2023. / ECS - Contrato 20/2018, assinado em 31/01/2018, vigente até 30/01/2023. / Pagamento em 05/03/2018 de R$ 411.500,00 / Pagamento em 17/05/2018 de R$ 244.000,00	Nenhum		sim	sim
1.2.5	Aquisição de servidores corporativos (Blade) destinados a infraestrutura de virtualização, com garantia do hardware e software	0027613-26.2017.8.16.6000	6.470.857,38	4.300.000,00	4.300.000,00	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 129/2018, assinado em 15/05/2018, vigente até 23/08/2023. / Pagamento único em 2018.	Nenhum		sim	sim
1.2.6	[Transferido do item 3.2.6] / Upgrade Blade HP c7000 Enclosure	0045025-67.2017.8.16.6000	1.500.000,00	1.750.000,00	1.749.999,98	INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA - Contrato 157/2018, assinado em 14/06/2018, vigente até 14/06/2023. / Pagamento único em 2018.	Nenhum		sim	sim
1.2.7	[PARCELA RESTANTE DE 2017] / Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	0114964-71.2016.8.16.6000	5.757.645,00	5.757.645,00	5.757.645,00	TORINO INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 149/2017, assinado em 02/08/2017, vigente até 10/01/2023. / Valor total do contrato: R$ 11.515.290,00. / Parcela 2de2 paga e concluída em 2018.)	Nenhum		sim	sim
1.3. Investimentos 2018
1.3.1	Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	0053812-85.2017.8.16.6000	12.000.000,00	10.181.314,00	-	TORINO INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 301/2018, assinado em 11/10/2018, vigente até 11/10/2023. / Pagamento não executado em 2018, provisionado em 2019.	Item 1.1.9		sim	sim
1.3.2	Aquisição de 100 projetores multimídias (datashows), 100 Telas de Projeção e 100 webcams	0051047-44.2017.8.16.6000 / 0079216-07.2018.8.16.6000	680.000,00	124.774,00	-	DATAGOV informática - ARP - ref. 65 unidades, solicitado em 08/11/2018. Contrato 357/2018, assinado em 18/12/2018. vigente até 18/12/2021 / Pagamento em 2019.	Item 1.1.1 e Item 1.1.8		sim	sim
1.3.3	[Transferido para o item 3.3.9] / Software de segurança de rede (firewall, gerenciamento de rede)	0015482-82.2018.8.16.6000		-	-	Transferido para o item 3.3.9.	Nenhum		cancelado
1.3.4	[NOVO VALOR vs.1.3] / Aquisição de 200 (duzentos) switches de 48 portas POE, com garantia de 60 (sessenta meses)	0040452-49.2018.8.16.6000	3.000.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 1.1.5		sim	não
1.3.5	[CANCELADO vs.1.3] / Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através de fluxos E1 e DDR, para a realização de chamadas locais, longa distância e móveis. para 60 (sessenta meses) meses	0022060-61.2018.8.16.6000		-	-	Cancelado vs1.3. / Valor Previsto inicial R$ 1.460.310,60	Nenhum		cancelado
1.3.6	Aquisição de 20 leitoras de código de barras	0020185-56.2018.8.16.6000	26.878,20	-	-	Licitação realizada, mas pendente de homologação, previsto para 2019.	Item 1.1.2		sim	não
1.3.7	[NOVO ITEM vs.1.3] / Compra de duas impressoras de mesa para impressão de cartões de identificação. Garantia de 3 anos e suprimentos para 20 mil impressões.	0037904-51.2018.8.16.6000	35.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 1.1.4		sim	não
		SUBTOTAL 1.1 a 1.3 / (Despesas de Capital):	R$ 39.679.380,58	R$ 29.278.183,00	R$ 18.804.094,98

2. DESPESAS CORRENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	VALOR PREVISTO	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	OBSERVAÇÃO	Item correspond. em 2019 SEI 0082732-35.2018.8.16.6000 (PCSTIC 2019 vs 1.1)
2.1 Material de Consumo 2018 (Origem 2016)
2.1.1	Peças para impressoras e microcomputadores	0078201-71.2016.8.16.6000	200.000,00	335.198,00	40.387,20	Consumido 20% da Ata Registro de Preço. / Previsão de consumir 45% em 2019	Item 2.1.1		sim	sim
2.2 Material de Consumo 2018
2.2.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc	0005382-68.2018.8.16.6000	390.301,35	228.598,10	228.598,10	Executado integralmente em 2018.	Nenhum		sim	sim
		SUBTOTAL 2 / (Despesas Correntes):	R$ 590.301,35	R$ 563.796,10	R$ 268.985,30

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	SEI	VALOR PREVISTO	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	OBSERVAÇÃO	Item correspond. em 2019 SEI 0082732-35.2018.8.16.6000 (PCSTIC 2019 vs 1.1)
3.1. Serviços de Terceiros (Origem 2016)
3.1.1	Aquisição de 29 Licenças software AUTOCAD para um período de 03 (três) anos para DEA do TJPR	0017558-79.2018.8.16.6000	704.000,00	484.440,00	-	SOLO NETWORK - Contrato 379/2018, assinado em 18/12/2018, vigente até 11/01/2022. Pagamento único em 2019.	Item 3.1.7		sim	sim
3.2. Serviços de Terceiros (Origem 2017)
3.2.1	[CANCELADO vs.1.2] / Ferramenta BPM (Business Process Model) para a gestão de processos de negócio	-	-	-	-	Cancelado vs.1.2. / Valor Previsto Inicial R$ 1.000.000,00	Nenhum		cancelado
3.2.2	[CANCELADO vs.1.2] / Suporte / Consultoria em EPM (Enterprise Project Management) e Sharepoint da Microsoft	-	-	-		Cancelado vs.1.2. / Valor Previsto Inicial R$ 1.000.000,00. / Previsto em 2019.	Item 3.1.1		cancelado
3.2.3	Contratação de Outsourcing para Serviços de Impressão, Copia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos	0079511-78.2017.8.16.6000	1.912.032,00	1.176.595,20	47.443,63	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA. - Contrato 269/2018, assinado em 28/08/2018, vigente até 28/08/2022. / Valor total do contrato: 4.706,380,80 (4 anos).	Item 4.3.1		sim	sim
3.2.4	Upgrade/ Aquisição de Licenciamento para solução de backup	0071352-49.2017.8.16.6000	3.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 320/2018, assinado em 23/10/2018, vigente até 11/03/2023. / Pagamento realizado em 2018.	Nenhum		sim	sim
3.2.5	Suporte e Manutenção para 6 licenças LIFERAY (Portal do TJPR)	0050303-49.2017.8.16.6000	2.400.000,00	3.092.350,00	3.092.350,00	VERTIGO COMPUTAÇÃO LTDA. - Contrato 90/2018, assinado em 04/04/2018, vigente até 04/04/2022. / Valor total do contrato: 3.092.350,00 (4 anos). / Pagamento único em 2018.	Nenhum		sim	sim
3.2.6	[Transferido para o item 1.2.6] / Upgrade Blade HP c7000 Enclosure	0045025-67.2017.8.16.6000		-	-	Ver informações: Transferido para o item 1.2.6.	Nenhum
3.2.7	Aquisição de 70 licenças de SW para gerenciamento, modelagem, consulta e administração de banco de dados ao PostgreSQL (ACQUA Studio)	0051885-84.2017.8.16.6000	350.000,00	-	-	Licitação Cancelada/Deserta.	Nenhum		sim	não
3.2.8	[CANCELADO vs.1.2] / Execução do Projeto de Solução de gravação de áudio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJ	0025002-03.2017.8.16.6000		-	-	Cancelado vs.1.2. / Valor Previsto Inicial R$ 8.000.000,00	Nenhum		cancelado
3.2.9	Suporte e manutenção Banco de Dados Sybase (JUDWIN), previsto 8 Licenças por 12 meses.	0041832-44.2017.8.16.6000	500.000,00	310.800,00	155.400,00	HORUS INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 133/2018, assinado em 22/05/2018, vigente até 22/05/2022. / Pagamento anual de R$ 310.800,00.	Item 4.3.3		sim	sim
3.2.10	Contrato de Suporte, Consultoria e direito a novas versões para o Software ALIVEPRO	0055168-18.2017.8.16.6000	100.000,00	190.990,00	158.030,00	ALIVEPRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - Contrato 161/2018, assinado em 13/06/2018, vigente até 13/06/2022. / Valor total do contrato: R$ 763.960,00 (4 anos).	Item 4.3.2		sim	sim
3.2.11	[CANCELADO vs.1.2] / Manutenção da Sala Segura (Datacenter II)	0061692-31.2017.8.16.6000	-	-		Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 200.000,00	Nenhum		cancelado
3.2.12	[CANCELADO vs.1.2] / Prestação de serviço para acesso à internet através de rede celular, com 300 modems via USB	0047259-22.2017.8.16.6000	-	-	-	Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 400.000,00	Nenhum		cancelado
3.2.13	[CANCELADO vs.1.2] / Manutenção no sistema Judwin (terceira MPS)	0027242-62.2017.8.16.6000	-	-	-	Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 11.825,00	Nenhum		cancelado
3.2.14	Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de horas	0037010-75.2018.8.16.6000	390.000,00	390.000,00	-	MPS INFORMATICA LTDA - Contrato 313/2018, assinado em 05/10/2018, vigente até 05/10/2020. / Pagamento para 2019.	Item 4.1.3		sim	sim
3.2.15	Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	0032717-62.2018.8.16.6000	4.000.000,00	-		Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 3.1.2		sim	não
3.2.16	Solução de Antispam para 18.000 caixas de emails para 48 meses.	0026174-77.2017.8.16.6000	1.500.000,00	196.859,78	189.057,09	HSC INFORMAÇÃO LTDA, Contrato 113/2018, assinado em 25/04/2018, vigente até 15/06/2022. / Pagamento do Treinamento para 2019 (R$ 7.802.69)	Item 3.1.8		sim	sim
3.2.17	Ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de sistemas no DTIC (60 licenças SW Intellij IDEA Ultimate)	0041575-19.2017.8.16.6000	250.000,00	197.479,80	197.479,80	CAMPOS & MENEZES LTDA-ME - Contrato 326/2017, assinado em 18/01/2018, vigente até 22/02/2020. / Pagamento único em 2018.	Nenhum		sim	sim
3.2.18	Ferramenta de BI (Business Intelligence), treinamento e consultoria de implantação	0053351-16.2017.8.16.6000	3.000.000,00	1.845.000,00	1.440.200,00	INCODATA - INTELIGÊNCIA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA. - Contrato 172/2018, assinado em 13/06/2018, vigente até 31/07/2022. / Prever pagamento de treinamentos e consultoria em 2019	Item 4.3.4		sim	sim
3.3. Serviços de Terceiros 2018
3.3.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2018	-	350.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 3.2.1		sim	não
3.3.2	[CANCELADO vs.1.2] Ferramenta para Automação de Testes e consultoria para implantação e uso	-		-	-	Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 1.000.000,00	Nenhum		cancelado
3.3.3	[CANCELADO vs.1.2] Renovação suporte técnico, atualização de versão e da tabela de preços de insumos do VOLARE para as cópias existentes. Aquisição de 17 (dezessete) novas licenças. Treinamento	-		-	-	Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 150.000,00	Nenhum		cancelado
3.3.4	[CANCELADO vs.1.2] Aquisição de licenças de software para gerenciamento de obras pública para 48 (quarenta e oito) meses	0056100-69.2018.8.16.6000		-	-	Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 1.300.000,00. / Será reapresentada a demanda em 2019.	Item 3.2.3		cancelado
3.3.5	Renovação de 500 licenças da Ferramenta JIRA (DTIC) e aquisição de plugin para Gestão de Portfólio de atividades.	0071326-51.2017.8.16.6000	200.000,00	169.900,00	169.900,00	ECORE LTDA, Contrato 339/2018, assinado em 01/11/2018, Vigente até 08/11/2020. / Pagamento único em 2018.	Nenhum		sim	sim
3.3.6	Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 800 Mbps de forma redundante (substituição do contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019). / (obs.: novo contratao será de 1Gbps)	0011962-17.2018.8.16.6000	312.000,00	58.560,00	-	NOVA FIBRA TELECOM. - Contrato 314/2018, assinado em 25/10/2018, vigente até 25/10/2023. / Valor com pagamento ANUAL de R$ 58.560,00	Item 4.3.8		sim	sim
3.3.7	[CANCELADO vs.1.2] Aquisição 03 (três) licenças do SW ADOBE PREMIERE PRO CC (para Assessoria Imprensa)	0063166-37.2017.8.16.6000		-		Cancelado vs.1.2 / Valor Previsto Inicial R$ 5.071,92	Nenhum		cancelado
3.3.8	[NOVO VALOR vs.1.3] / Aquisição de 07 Licenças SW ADOBE Creative Cloud (Photoshop e outros) para Assessoria Imprensa e ESEJE	0013398-11.2018.8.16.6000	55.767,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 3.1.3		sim	não
3.3.9	[Transferido do item 1.3.3] / Renovação Licencas SW Segurança de rede PALO ALTO (firewall / gerenciamento de rede)	0015482-82.2018.8.16.6000	5.000.000,00	2.119.500,00	-	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 04/2019, assinado em 17/01/2019, vigente até 17/01/2023. / Pagamento será realizado em 2019.	Item 3.1.9		sim	não
3.3.10	Conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção (substituição do contrato COPEL 105/2014 que finaliza em 15/04/2019)	0037348-49.2018.8.16.6000	4.000.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 3.1.6		sim	não
3.3.11	[NOVO VALOR vs.1.3] / Aquisição de 1000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço	0067465-23.2018.8.16.6000	300.000,00	169.750,00	-	Licitação realizada Jan/2019, mas pendente de homologação, previsto para 2019.	Item 3.1.10		sim	não
3.3.12	[NOVO ITEM vs.1.3] / Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenentes (InfoConv-WS)	0059416-90.2018.8.16.6000	805.000,00	-	-	Não executado em 2018, mas previsto próximo ano.	Item 3.1.11		sim	não
		SUBTOTAL 3.1 ao 3.3	R$ 29.628.799,00	R$ 11.932.224,78	R$ 6.979.860,52

4. CONTRATOS VIGENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO		SEI	VALOR PREVISTO NO EXERCICIO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	OBSERVAÇÃO	Item correspond. em 2019 SEI 0082732-35.2018.8.16.6000 (PCSTIC 2019 vs 1.1)
4.1. CURTO PRAZO (vencimento 2018)
4.1.1	Licença de Software ALIVEPRO e consultoria		0003843-38.2016.8.16.6000	83.193,93	83.193,93	ALIVEPRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - Contrato 83/2014, assinado em 19/03/2014, vigente até 19/03/2018. / Valor total do contrato: 191.600,00 (1 ano)	Item 4.3.2
4.1.2	Serviços de hospedagem em datacenter, transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento de projetos e demais serviços afetos		411.900/2014	4.725,54	6.627,81	CELEPAR - Contrato 333/2014, assinado em 16/12/2014, vigente até 31/12/2018. / Valor total do contrato: R$ 94.000,00. / Será previsto R$ 1 mil para 2019.	Item 4.1.1
4.1.3	Prestação de Serviços de Manutenção e suporte de software e hardware dos equipamentos BLADE HP.		0007586-56.2016.8.16.6000	1.783,18	-	GUAÍBA COMPUTADORES LTDA. - Contrato 235/2013, assinado em 14/01/2014, vigente até 14/01/2018.	Nenhum
4.1.4	Prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e direito a novas versões para o banco de dados sybase, consistente em 08 licenças (core) do SYBASE e 800 h consultoria		0004309-32.2016.8.16.6000	135.955,60	135.955,60	HORUS INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 139/2014, assinado em 15/04/2014, vigente até 15/04/2018. / Valor total do contrato: R$ 299.490,00 (1 ano)	Item 4.3.3
4.1.5	Serviços de manutenção e suporte de software e hardware aos SERVIDORES CORPORATIVOS		0024589-58.2015.8.16.6000	292.885,68	414.921,38	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (HP) - Contrato 198/2015, assinado em 30/10/2015, vigente até 30/10/2018. / Valor total do contrato: R$ 292.885,68 (1 ano)	Nenhum
4.1.6	Prestação de serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 900 (novecentos) dispositivos USB.		0013747-82.2016.8.16.6000	71.329,51	71.329,51	OI MÓVEL S.A. - Contrato 220/2012, assinado em 15/01/2013, vigente até 15/01/2018. / Valor total do contrato: R$ 226.368,00.	Contrato não continuado em 2019.
4.1.7	Aquisição e instalação de equipamentos de captura de armazenamento de áudio e vídeo para salas de audiência (99)		0035456-13.2015.8.16.6000	888.245,49	888.245,49	CONSORCIO RIOLE E KENTA - Contrato 77/2016, assinado em 24/05/2016, vigente até 13/03/2020. / Valor total do contrato: R$ 2.900.127,83.	Contrato não continuado em 2019.
4.1.8	Serviços telefônicos fixos comutados – STFC, para realização de chamadas com destino a telefones fixos e móveis, lote III. Obs.: Período de contrato de 20/11/2012 a 19/11/2017		407218/2011	420.000,00	176.895,74	OI S.A. - Contrato 163/2012, assinado em 20/11/2012, vigente até 20/11/2018. / Valor total do contrato: R$ 2.252.242,21	Nenhum
4.2. MÉDIO PRAZO (vencimento entre 2019 e 2020)
4.2.1	Contrato de licenciamento de produtos Microsoft (parcela 02 de 03)		0024630-88.2016.8.16.6000	6.398.333,33	6.398.333,33	SOLO NETWORK BRASIL S/A - Contrato 1/2017, assinado em 10/01/2017, vigente até 10/01/2020. / Valor total do contrato: R$ 19.194.999,99 (3 anos).	Item 4.2.1
4.2.2	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA COFRE que abriga o Datacenter		0012320-84.2015.8.16.6000	502.951,92	502.951,92	ACECO TI S/A - Contrato 117/2015, assinado em 27/07/2015, vigente até 27/07/2020. / Valor total do contrato: R$ 710.000,00 (18 meses).	Item 4.2.2
4.2.3	Licença de uso para no mínimo 50 Milhões de visitas de gerência da experiência do Usuário, por 12 (doze) meses (DYNATRACE)		0006730-92.2016.8.16.6000	265.600,00	392.400,00	ELOSOFT INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 126/2015, assinado em 12/08/2015, vigente até 03/09/2019. / Valor total do contrato: R$ 2.480.000,00 (4 anos).	Item 3.2.8
4.2.4	Prestação de serviços de telecomunicações por meio de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do PJPR.		0003320-26.2016.8.16.6000	4.281.748,20	4.900.819,18	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. - Contrato 105/2014, assinado em 15/04/2014, vigente até 15/04/2019. / Valor total do contrato: R$ 356.812,35 a.mês ou R$ 4.281.748,20 a.ano.	Item 4.1.2
4.2.5	Prestação de serviço de conexão IP (Internet Protocol) à Rede Internet, suporte técnico e manutenção em um único circuito com velocidade simétrica para Upload e Download de 800 MBPS.		0009753-46.2016.8.16.6000	172.799,88	172.799,88	DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. - Contrato 155/2014, assinado em 20/05/2014, vigente até 20/05/2019. / Valor total do contrato: R$ 172.799,98 (1 ano).	Contrato não continuado em 2019.
4.3. LONGO PRAZO (vencimento após 2020)
4.3.1	Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.		0009256-32.2016.8.16.6000	150.357,60	31.807,40	OI S.A. Contrato 38/2016, assinado em 14/06/2016. Vigência até 14/06/2021. Data do termo aditivo de prorrogação de contrato assinado dia 09/05/2018). Vigente até 14/06/2021. / Valor total do contrato: R$ 150.357,60.	Item 4.2.3
4.3.2	Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) e discagem direta de ramais.		0009255-47.2016.8.16.6000	505.192,74	192.537,27	CLARO S.A. Contrato 39/2016, assinado em 17/05/2016. Vigência até 17/05/2021. Data do termo aditivo de prorrogação de contrato assinado dia 15/05/2018. / Valor total do contrato: R$ 505.192,80.	Item 4.2.4
4.3.3	Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) por empresa autorizada pela ANATEL, na modalidade DDG – 0800, no sistema de tarifação reversa para o âmbito nacional (tráfego local e longa distância)		0048383-11.2015.8.16.6000	32.329,20	5.843,07	CLARO S.A. Contrato 137/2016, assinado em 17/05/2016. Vigencia até 12/08/2021. Data do termo aditivo de prorrogação de contrato assinado dia 05/06/2018. / Valor total do contrato: R$ 32.329,20	Item 4.2.5
4.3.4	Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma REDUNDANTE, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP.		0026136-02.2016.8.16.6000	70.672,56	70.672,56	OI S.A.. Contrato 66/2017, assinado em 23/05/2017. Vigência até 23/05/2023. Data do termo aditivo de prorrogação de contrato assinado dia 08/05/2018. / Valor total do contrato: R$ 70.672,56	Item 4.3.5
4.3.5	Aparelhos celulares (199) para projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná.		0010131-65.2017.8.16.6000	168.846,48	-	CLARO S.A. Contrato 147/2017, assinado em 26/06/2017. Vigencia até 26/07/2022. Data do termo aditivo de prorrogação de contrato assinado dia 05/06/2018. / SEM PAGAMENTOS EM 2018.	Item 4.3.6
4.3.6	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR		0024936-23.2017.8.16.6000	469.222,56	187.447,35	OI S.A. Contrato 33/2018 assinado em 08/03/2018. Vigência até 08/03/2023. / Valor total do contrato: R$ 469.222,56.	Item 4.3.7

			SUBTOTAL 4.1 / (Contratos Vigentes):	R$ 14.916.173,40	R$ 14.632.781,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2018

CATEGORIAS			VALOR PREVISTO / (aprovado 2018)	VALOR CONTRATADO GLOBAL	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	Indicador de Execução / REF. 2018:	64%
1. DESPESAS DE CAPITAL			R$ 39.679.380,58	R$ 29.278.183,00	R$ 18.804.094,98	Itens Planejados em 2018:	49
2. DESPESAS CORRENTES			R$ 590.301,35	R$ 563.796,10	R$ 268.985,30	Itens Assinados ou Pagos em 2018:	23
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PJ			R$ 29.628.799,00	R$ 11.932.224,78	R$ 6.979.860,52	Itens cancelados em 2018:	13
4. CONTRATOS VIGENTES			R$ 14.916.173,40		R$ 14.632.781,42	Itens NÃO Assinados ou NÃO Pagos:	13
T O T A L			R$ 84.814.654,33	R$ 41.774.203,88	R$ 40.685.722,22